## Sheet1
Kantonalna direkcija za puteve SBK, Busovača
Broj: 01-04- 4 /22
Datum, 6.1.2022.g.
Plan javnih nabavki Kantonalne direkcije za puteve Srednjobosanskog kantona za 2022.g.
Plan javnih nabavki je izrađen u skladu sa Finansijskim planom za 2022.g., Godišnjim planom radova održavanja i Godišnjim planom radova sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta, za 2022.g.
R. Broj | Opis predmeta nabavke | Procijenjena vrijednost sa PDV-om | Broj Lot-ova | Vrsta postupka | Okvirni sporazum | Početak postupka (okvirno) | Period trajanja ugovora, planirani završetak, rok izvođenja | Napomena
|  | KM | kom |  | da/ne
I Robe i usluge
1 | Nabavka goriva | 12000 |  | konkurentski |  | novembar 2021.g. | 1 godina
2 | Kancelarijski materijal | 3500 |  | direktni |  | februar | 1 godina
3 | Sredstva za čišćenje | 1000 |  | direktni |  | po potrebi
4 | Autogume | 1500 |  | direktni |  | po potrebi
5 | Računar, 1 kom | 1500 |  | direktni |  | po potrebi
6 | monitor, 1 kom | 400 |  | direktni |  | po potrebi
7 | Isporuka toplotne energije | 3600 |  | direktni |  | oktobar-mart
8 | So za posipanje puteva za sezonu 2022/2023 | 190000 |  |  | da- 2 god | septembar | po isporuci | Okvirni sporazum potpisan 2021 za dvije godine
9 | Skladištenje soli | 10000 | 1 | konkurentski/direktni |  | januar | 1godina
10 | Servisiranje automobila | 6000 |  | direktni |  | po potrebi
11 | Bankarske usluge | 3000 | 2 | direktni |  | decembar | 1 godina
12 | Usluge osiguranja | 3000 | 3 | direktni |  | maj | 1 godina
13 | Servisiranje kopir aparata | 500 |  | direktni |  | kontinuirano
14 | Pranje auta, vulkanizerske usluge | 500 |  | direktni |  | kontinuirano
15 | Usluga uvezivanja sl. Glasila | 1000 |  | direktni |  | april
16 | Poštanske usluge | 1500 |  | direktni |  | kontinuirano
17 | Telefonske usluge | 4500 |  | direktni |  | kontinuirano
18 | Isporuka el. Energije | 6000 |  | član 10. |  | kontinuirano
19 | Nabavka softvera (MS office) | 1000 |  | direktni |  | po potrebi
20 | Usluge održavanja web portala | 800 |  | direktni |  | april | 1 godina
21 | Nabavka 1 printera | 400 |  | direktni |  | po potrebi | po isporuci
22 | Nabavka automobila | 30000 |  | konkurentski |  | mart | po isporuci
23
II Radovi
1 | Održavanje regionalnih puteva | 1600000 | 7 | otvoreni | da, 3. god. 16.03.2022.-15.03.2025. | januar | 1 godina (15.03.2022.-15.03.2023.) | vrijednost na godišnjem nivou
2 | Održavanje regionalnih puteva: Lot R437 i R438 | 280000 | 1 | otvoreni | da, 3. god. 15.11.2022.-15.11.2025. | avgust | 1 godina (15.11.2022.-15.11.2023.) | vrijednost na godišnjem nivou
3 | Održavanje regionalnih puteva: Lot R443 i R443a | 260000 | 1 | otvoreni | da, 3. god. 1.7.2022.-30.6.2025. | maj | 1 godina (1.07.2022.-30.06.2023.) | vrijednost na godišnjem nivou
4 | Održavanje saobraćajne signalizacije i putne opreme | 205000 | 4 | otvoreni | da | april | 1 godina
5 | R413a: Rekonstrukcija propusta u Han Biloj | 190000 |  | otvoreni |  | maj | 2 mjeseca
6 | R413:Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Šešići-Gostilj, L=1,5 km | 450000 |  | otvoreni |  | april | 30 dana
7 | R413a: Sanacija asfalta Mudrike | 110000 |  | otvoreni |  | februar | 1 mjesec
8 | R413a: Sanacija ulegnuća na dionici Kalibunar - Galica | 140000 |  | otvoreni |  | april | 1 mjesec
9 | R439: Novi Travnik - G.Vakuf: Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Trenica - Zagrilje, L= 0,8 km | 200000 |  | otvoreni |  | april | 1 mjesec
10 | R413b: Rekonstrukcija dionice Dobretići-Zubići, L=0,3 km, nastavak | 240000 |  | otvoreni |  | april | 2 mjeseca
11 | R437: Rekonstrukcija dionice Gojevići st km 5+400, L=600m | 300000 |  | otvoreni |  | april | 2 mjeseca
12 | R437: Rekonstrukcija dionice Gojevići - Dusina, st km st. 8+500, izgradnja potpornih zidova, nastavak | 250000 |  | otvoreni |  | april | 2 mjeseca
13 | R438: Izgradnja pješačke staze pored O.Š. u Pločari Polje st 3+600 L=600m | 170000 |  | otvoreni |  | april | 2 mjeseca
14 | R438: Sanacija od st. 8+300 do st. 8+700 L=0,4 km | 90000 |  | konkurentski |  | ap | 30 dana
15 | R438: Gromiljak - Fojnica -Prokos: Sanacija asfalta na dionici st. km 16+600, L=0,4 km | 130000 |  | otvoreni |  | april/mart | 2 mjeseca
16 | R 438, Izgradnja autobuskog stajališta | 50000 |  | konkurentski |  | maj | 30 dana
17 | R440: Rekonstrukcija dionice Han Bila - Pode, L=0,5 km, st km 7+500 | 300000 |  | otvoreni |  | maj | 2 mjeseca
18 | R443a: Sanacija asfalta dionice Lepenica, st. km 7, L=200 m | 90000 |  | konkurentski |  | april | 1 mjesec
19 | R443a:Sanacija asfalta dionice Han Ivica - Lepenica, st. km 6, L=300 m | 90000 |  | konkurentski |  | maj | 1 mjesec
20 | R443a: Rekonstrukcija dionice Volujak, st. km 1+600, L=350 m | 300000 |  | otvoreni |  | maj | 2 mjeseca
21 | R441 Vitez - Vjetrenice: Sanacija asfaltnog sloja, L=0,2 km | 70000 |  | konkurentski |  | maj | 15 dana
22 | R441 Vitez - Vjetrenice: Rekonstrukcija priključka st. km 1+100 | 90000 |  | konkurentski |  | maj | 1 mjesec
23 | R443Kiseljak - Kreševo: Rekonstrukcija dionice Kreševo sa izgradnjom pješačke staze, L=0,35 km, st. km 10+500 | 300000 |  | otvoreni |  | mart | 2 mjeseca
24 | R481: Donji Vakuf - Prusac, Sanacija klizišta | 300000 |  | otvoreni |  | maj | 2 mjeseca
25 | R656: Karamustafići-Voljevac-Mejnik, Rekonstrukcija dionice Pridvorci - Mejnik, gornji stroj, L=0,3 km | 70000 |  | konkurentski |  | april | 1 mjesec
26 | R654: Fojnica -Kaćuni: Izgradnja mosta st. km 2+600-sufinansiranje sa općinom Busovača | 90000 |  | otvoreni |  | juni | 3 mjeseca
III Usluge nadzora nad građenjem
1 | Radova održavanja regionalnih puteva | 30000 | 4 | konkurentski |  | mart | 1 godina (1.4.2022.-1.4.2023.) | vrijednost na godišnjem nivou
2 | Rekonstrukcija propusta u Han Biloj | 3500 |  | konkurentski /direktni | ne | maj | 2 mjeseca
3 | R413:Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Šešići-Gostilj, L=1,5 km | 2000 |  | konkurentski /direktni | ne | april | 30 dana
4 | R413a: Sanacija asfalta Mudrike | 1500 |  | konkurentski /direktni |  | februar | 1 mjesec
5 | R413a: Sanacija ulegnuća na dionici Kalibunar - Galica | 1500 |  | konkurentski /direktni | ne | april | 1 mjesec
6 | R439: Novi Travnik - G.Vakuf: Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Trenica - Zagrilje, L= 0,8 km | 1500 |  | konkurentski /direktni |  | april | 1 mjesec
7 | R413b: Rekonstrukcija dionice Dobretići-Zubići, L=0,3 km, nastavak | 3000 |  | konkurentski /direktni |  | april | 2 mjeseca
8 | R437: Rekonstrukcija dionice Gojevići st km 5+400, L=600m | 3500 |  | konkurentski /direktni |  | april | 2 mjeseca
9 | R437: Rekonstrukcija dionice Gojevići - Dusina, st km st. 8+500, izgradnja potpornih zidova, nastavak | 3000 |  | konkurentski /direktni |  | april | 2 mjeseca
10 | R438: Izgradnja pješačke staze pored O.Š. u Pločari Polje st 3+600 L=600m | 2000 |  | konkurentski /direktni |  | april | 2 mjeseca
11 | R438: Sanacija od st. 8+300 do st. 8+700 L=0,4 km | 1500 |  | konkurentski /direktni |  | ap | 30 dana
12 | R438: Gromiljak - Fojnica -Prokos: Sanacija asfalta na dionici st. km 16+600, L=0,4 km | 1500 |  | konkurentski /direktni |  | april/mart | 2 mjeseca
13 | R 438, Izgradnja autobuskog stajališta | 1000 |  | konkurentski /direktni |  | maj | 30 dana
14 | R440: Rekonstrukcija dionice Han Bila - Pode, L=0,5 km, st km 7+500 | 3000 |  | konkurentski /direktni |  | maj | 2 mjeseca
15 | R443a: Sanacija asfalta dionice Lepenica, st. km 7, L=200 m | 1500 |  | konkurentski /direktni |  | april | 1 mjesec
16 | R443a:Sanacija asfalta dionice Han Ivica - Lepenica, st. km 6, L=300 m | 1500 |  | konkurentski /direktni |  | maj | 1 mjesec
17 | R443a: Rekonstrukcija dionice Volujak, st. km 1+600, L=350 m | 3000 |  | konkurentski /direktni |  | maj | 2 mjeseca
18 | R441 Vitez - Vjetrenice: Sanacija asfaltnog sloja, L=0,2 km | 1000 |  | konkurentski /direktni |  | maj | 15 dana
19 | R441 Vitez - Vjetrenice: Rekonstrukcija priključka st. km 1+100 | 1000 |  | konkurentski /direktni |  | maj | 1 mjesec
20 | R443Kiseljak - Kreševo: Rekonstrukcija dionice Kreševo sa izgradnjom pješačke staze, L=0,35 km, st. km 10+500 | 3000 |  | konkurentski /direktni |  | mart | 2 mjeseca
21 | R481: Donji Vakuf - Prusac, Sanacija klizišta | 3000 |  | konkurentski /direktni |  | maj | 2 mjeseca
22 | R656: Karamustafići-Voljevac-Mejnik, Rekonstrukcija dionice Pridvorci - Mejnik, gornji stroj, L=0,3 km | 1500 |  | konkurentski /direktni |  | april | 1 mjesec
23 | R654: Fojnica -Kaćuni: Izgradnja mosta st. km 2+600-sufinansiranje sa općinom Busovača | 1000 |  | konkurentski /direktni |  | juni | 3 mjeseca
IV Usluge izrade projektnih dokumentacija
1 | R413a: Babanovac - Travnik, Projekat rekonstrukcije Galica - Travnik, L=4km | 16000 |  | konkurentski |  | maj - juli | 45 dana
2 | R413a: Dolac - Han Bila, Izmjena Glavnog projekta rek. raskrsnice sa R440 u Han Biloj | 7000 |  | direktni |  | april | 45 dana
3 | R438 Izrada saobraćajnog projekta Gromiljak - Fojnica, L=14 km | 7000 |  | direktni |  | juni | 30 dana
4 | R439: Projekat rek sa izgradnjom pješ. Staze-Trenica | 7000 |  | konkurentski/ direktni |  | maj | 45 dana
5 | R439: Projekat sanacije mosta u Gornjem Vakufu/Uskoplje | 7000 |  | konkurentski/ direktni |  | juni | 30 dana
6 | R443: Projekat sanacije zidova uz most Kreševo, st. km 11+500 | 5000 |  | direktni |  | april | 30 dana
7 | R438 Izrada projekta rekonstrukcije dionice Prokos, st. km 20+200, L=350 m, pješačke staze | 7000 |  | direktni |  | maj | 40 dana
8 | Izrada baze podataka -snimanje stanja mostova na regionalnim putevima/projekti novih trasa | 7000 |  | direktni |  | po potrebi | 30 dana
9 | Izrada saobraćajnih projekata regionalnih puteva/ R413 | 7000 |  | konkurentski/ direktni |  | mart-oktobar |  | po potrebi
10 | Revizija projekata | 7000 |  | direktni |  |  |  | po potrebi
11 | Izrada geodet. Elaborata | 5000 |  | direktni |  |  |  | po potrebi
12 | R440: Stara Bila - Han Bila - Gluha Bukovica, Glavni projekat spoja R413a i R440 u Han Biloj | 7000 |  | direktni |  | maj
Direktor:
Sulejman Bečirević, dipl.ing.